## Sheet1
Sys_timestamp | Date | Category | Problem/abnormality | Prio | Action | Resp | Target date | Status DMAIC | End time | Remark
2020-05-14 09:14:14 | 20W20D3 |  | 考勤系统数据实时抓取可行性会议 |  |  |  |  | DM
2020-05-14 09:15:22 | 20W20D3 |  | G colli部署后的残余数据修复 |  | 找到问题点，跟Pippen一起把剩余ASN、colli_spec、in_transit数据全部修正 |  |  | DM
2020-05-14 09:16:54 | 20W20D3 |  | 异常操作，需要从box里单独拆出1pcs来block |  | 跟Alexa一起去现场讨论了下，建议还是不要做拆箱操作，应该把发往线边的1pcs修改回库存里，再block起来 |  |  | DM
2020-05-14 09:19:44 | 20W20D3 |  | 给CM的同事介绍新系统功能及测试前期准备 |  |  |  |  | DM
2020-05-14 09:21:55 | 20W20D4 |  | acceptance criteria of check digit - Meeting |  |  |  |  | DM
2020-05-15 10:28:17 | 20W20D5 |  | Chimas change test: Red Order Check |  | 测试ok |  |  | DM
2020-05-18 16:16:21 | 20W21D1 |  | 给涂装同事介绍化学品管理系统功能 |  |  |  |  | DM
2020-05-19 15:49:01 | 20W21D3 |  | 化学品系统开发进度简介ppt更新 |  |  |  |  | DM
2020-05-20 12:30:21 | 20W21D3 |  | Chimas change Red order check -- Chinese version |  |  |  |  | DM
2020-05-22 07:57:30 | 20W21D4 |  | NPB高并发连接测试 |  |  |  |  | DM
2020-05-23 08:01:55 | 20W21D5 |  | 给三个部门的联系人培训系统的基础数据维护要求 |  |  |  |  | DM
2020-05-23 08:02:27 | 20W21D5 |  | paint测试发现的bug，现场trouble shooting |  |  |  |  | DM
2020-05-23 08:03:04 | 20W21D5 |  | 跟Heidi讨论物流关于序列号管理的额外开发需求 |  | 1. 批量提前生成二维码标签的功能。 2. 区别于库存移动的另外的零件状态变更。待检查->OK->待维修->报废 3. 标签打印 |  |  | DM
2020-05-26 08:23:31 | 20W22D2 |  | Supplier code transalation bug investigation for pelzer parts from consolidator. 2 idocs in SAP side and the one from consolidator not been changed. |  |  |  |  | DM
2020-05-26 11:29:05 | 20W22D2 |  | 一系列修改以支持批次号功能 |  | W22D2： 扩展scanned_goods/packages/packages_del/transactions表，增加batch_no字段，长度100. 重写split_label_content函数，支持标签中分割批次号的功能。 重写INSERT_TRANSACTION函数，支持插入批次号功能。 重写GOODS_RECEIPTION函数，支持调用insert_transaction函数并将批次号作为输入参数 重写GR_SCANNING存储过程，支持批次号。 |  |  | DM
2020-05-26 15:51:24 | 20W22D3 |  | 增加batch no功能的支持后续 |  | 1.重写了stock_movement函数 2.重写了request_for_new_child_sn函数 3.重写了goods_issue函数 4.扫描入库、库存移动、扫描出库页面代码调整 |  |  | DM
2020-05-27 09:14:02 | 20W22D3 |  | batch no支持 |  | 1. 修改了二维码生成页面已经函数的功能，支持多输入一个batch no编码到二维码中。 目前二维码内容样式为¦P¦66666666¦Q¦100¦V¦TEST1¦N¦20200419¦S¦QT999¦B¦XM070902-03¦M¦20200301¦D¦20200901¦ 2. 修改了库存报表显示，将批次号改为序列号，新添加了批次号一列 |  |  | DM
2020-05-27 15:32:06 | 20W22D3 |  | 报废车的JIS件调整讨论 |  |  |  |  | DM
2020-05-27 15:34:11 | 20W22D4 |  | 序列号管理，新增物料维护相关功能 |  | 物料属性维护页面重做； 扩展parts表，新增serial_flag字段； 重写update_parts, create parts函数，并修改页面程序逻辑 |  |  | DM
2020-05-28 13:51:54 | 20W22D4 |  | 座椅问题反冲讨论 |  |  |  |  | DM
2020-05-29 16:16:41 | 20W22D5 |  | 序列号状态变更支持 |  | 新建stock_status表。 新建function：CHANGE_STOCK_STATUS。 页面做了第一个选择页面，主要的还没做。 |  |  | DM
2020-06-01 14:32:48 | 20W23D1 |  | 拯救数据库 |  | 花了5小时，总算是弄好了。。。 |  |  | DM
2020-06-02 16:28:11 | 20W23D2 |  | 变更序列号状态的前台页面和后台程序开发 |  | stock_status_change.py CHANGE_STOCK_STATUS函数 FEEDBACK_SNINFO_SCANNING存储过程 |  |  | DM
2020-06-02 16:28:59 | 20W23D2 |  | 发送邮件功能测试 |  | 外网环境ok，内网环境连接smtp服务器的问题暂时没有解决 |  |  | DM
2020-06-03 16:02:25 | 20W23D3 |  | 序列号状态变更功能说明 -- to Heidi |  |  |  |  | DM
2020-06-04 10:01:39 | 20W23D4 |  | 打包测试，发布新版本 |  |  |  |  | DM
2020-06-08 09:48:30 | 20W23D5 |  | 数据库账号功能性测试 |  | 建表，建sequence，建function，建procedure，增删改查，执行function，执行procedure。 待验证：在PSQM_DATA表空间下新建数据，会不会自动扩表空间。 |  |  | DM
2020-06-08 09:51:56 | 20W24D1 |  | 数据库迁移——至PSQM on dpomps1q |  | 1、复制所有表结构，函数，存储过程，重建sequence。 2、copy基础业务主数据，数据库中手动执行验证收货流程。--- to be continued. 3、修改前台程序配置，连接新的数据库，并验证各流程。 |  |  | DM
2020-06-08 15:35:07 | 20W24D2 |  | Chimas bug fix UAT test. Archive job bug for material_transactions table |  | due to lack of sent_mic field. add a new table column in material_transactions_hist table, then bug fixed. |  |  | DM
2020-06-08 15:36:43 | 20W24D2 |  | 事务历史记录修改及相关用到的程序处的改进 |  | 因为加了库存状态一项，在事务中需要多记录一项库存状态，扩展了transactions表，修改了insert_transaction函数，并修改了所有调用insert_transaction的函数和存储过程。 |  |  | DM
2020-06-15 16:40:24 | 20W25D1 |  | 系统自动生成标签的格式改成跟模板一样 |  | 增加生成二维码页面连接数据库的功能，抓取物料描述和供应商编号以及自动的标签编号 前台页面做了相应的调整 |  |  | DM
2020-06-16 15:26:03 | 20W25D2 |  | 化学品系统用户手册 |  |  |  |  | DM
2020-06-18 13:08:42 | 20W25D4 |  | 抽取生产数据程序异常 |  | 发现生产计划里面少了一行，导致抓数串行了。 修改了程序，将抓固定三行改为先根据列明判断是哪几行，再抓那几行。 |  |  | DM
2020-06-28 10:38:28 | 20W26D7 |  | Chimas邮件里的链接打不开的问题 |  |  |  |  | DM
2020-06-28 16:28:23 | 20W26D7 |  | CM关于扫描不自动加回车以及创建库位结构的问题 |  | 开启了中文输入法 |  |  | DM
2020-06-28 16:41:57 | 20W26D7 |  | G colli 收货问题 |  | Newcast发送到在途数据是G colli类型的，ASN信息是S colli类型的，系统上线G colli之前发出来的数据 |  |  | DM
2020-07-06 08:59:14 | 20W27D4 |  | shortage报表邮箱链接测试 |  | 测试发现如果添加其他外部邮箱会导致报错。 邮件链接由sql语句构成，测试发现老链接导出的也是新数据，只是生成的excel中的时间戳是旧的，可以当做临时的work around |  |  | DM
2020-07-06 08:59:38 | 20W28D1 |  | 温湿度数据抓取测试 |  |  |  |  | DM
2020-07-21 13:58:35 | 20W30D1 |  | 考勤数据展示图 |  |  |  |  | DM
2020-07-21 14:00:16 | 20W30D1 |  | Chimas change: scrap for prod location |  | number location bug fix后，造成了一个新的bug，会导致prod库位的库存没法做调减。roll back change后周末重新部署 |  |  | DM
2020-07-21 14:01:36 | 20W30D2 |  | Chimas change: load material requirement bug fix |  | load material requirement的ctl文件修改，将qty取值从5位提升到了10位 |  |  | DM
2020-07-21 14:02:25 | 20W30D2 |  | AELQ application system situation investigation report |  |  |  |  | DM
2020-07-21 14:07:55 | 20W30D3 |  | Prowatch抓数流程变更，顺带设计抽数架构 |  | 创建配置表config_data_extraction, 用程序名，最后一次抽取开始时间和结束时间来控制抽数流程。 1. 将目标表里，某列时间大于上次抽取结束时间的记录全删掉。（避免重复数据） 2. 取上次抽数结束时间作为此次抽数的开始的时间，结束时间取当前程序运行系统时间。结果直接insert到数据库表里 3. 更新config_data_extraction, 将上次开始时间更新为抓数开始时间，结束时间更新为之前取到的系统时间。 |  |  | DM
2020-07-22 11:35:22 | 20W30D3 |  | 车过关键注册点信息刷新 |  | 放在物流生产计划公盘上的excel |  |  | DM